## Zadání - Pozemky
Num. | Činnost |  | Předcházející činnost | Doba trvání | Pesimistická odchylka
1 | Stavební předpříprava
1.1 | Vyměřování |  | - | 8 | 1
1.2 | Dovoz technikdy |  | - | 4 | 2
1.3 | Dovoz materiálu |  | 1.2 FS | 6 | 2
2 | Úprava pozemků 1
2.1 | Rovnání povrchu |  | 1.2 FS | 8 | 2
2.2 | Vyznačení míst pro rytí |  | 1.1, 2.1 FS | 4 | 1
3 | Stavba sítí
3.1 | Provedení výkopu pro kanalizaci a vodu |  | 1.3, 2.2 FS | 20 | 8
3.2 | Položení kanalizačních skruží |  | 3.1 SS+8 | 14 | 2
3.3 | Propojení kanalizačních skruží |  | 3.1 SS+8 | 14 | 2
3.4 | Tažení vodovodního potrubí |  | 3.1 SS+8 | 14 | 2
3.5 | Provedení výkopu pro elektrické kabely v místě chodníků |  | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 FS | 16 | 8
3.6 | Položení elektrických kabelů |  | 3.5 FS | 14 | 1
4 | Úprava pozemků 2
4.1 | Rovnání povrchu |  | 3.6 FS-4 | 8 | 4
4.2 | Dovoz štěrku a písku |  | 3.6 FS-2 | 4 | 2
4.3 | Zpevňování pozemků určených pro komunikaci |  | 4.2 FS | 8 | 3
4.4 | Dovoz zámkové dlažby a obrubníků |  | 4.1, 4.3 FS | 2 | 2
4.5 | Dovoz betonu |  | 4.4 FS | 16 | 3
4.6 | Betonování hydrantů |  | 4.5 SS+4 | 2 | 2
4.7 | Betonování obrubníků |  | 4.5 SS+8 | 4 | 2
4.8 | Dláždění chodníků |  | 4.5, 4.7 FS+24 | 16 | 8
4.9 | Asfaltování komunikace |  | 4.5, 4.7 FS+24 | 4 | 8
5 | Finalizace
5.1 | Stavba rozvodních skříní pro každou parcelu |  | 3.6 FS+16 | 16 | 6
5.2 | Úklid techniky a materiálů |  | 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 FS | 16 | 2
5.3 | Kontrola provedení |  | 5.1, 5.2 FS | 8 | 1
|  | 3.1, 3.5, 4.8, 4.3 |  | 1.2, 2.1, 2.2, 3.6, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3

## CPM - Pozemky
A |  |  |  | 1.1 |  |  |  | C | [8 empty] | E
0 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | 12 | [7 empty] | 30 | 34
|  |  | 4 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.2
|  | 1.2 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 14
|  |  |  | B |  |  |  | 1.3 |  |  |  | D | [5 empty] | 3.1 | [6 empty] | H
|  |  |  | 4 | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 34 | 34
16
[15 empty] | 3.3 | 14 | [10 empty] | 3.5
[17 empty] | F | [11 empty] | I
[15 empty] | 14 |  | 30 | 34 | [10 empty] | 50 | 50
3.4
K
[17 empty] | G | [7 empty] | 68 | 68 |  |  |  | 3.6 | 14
[17 empty] | 30 | 34 |  |  |  |  | 4.3
[24 empty] | 8 |  |  | 4.2 | 4
[21 empty] | L |  |  |  | 4.1 |  |  |  | J
[21 empty] | 76 | 76 |  |  | 8 |  |  |  | 64 | 64
[19 empty] | 4.4 |  | O | [7 empty] | 5.1 | 32
[19 empty] | 2 |  | 80 | 94
[19 empty] | 4.6 | 2 | [9 empty] | S
[28 empty] | 5.2 |  | 150 | 150
[17 empty] | M |  |  |  |  | 0 |  |  | R |  |  | 16
[17 empty] | 78 | 78 | [6 empty] | 134 | 134
[31 empty] | 5.3 | 8
[19 empty] | 4.7 | 4 |  |  | 4.8
40
[17 empty] | 4.5 | 16 |  |  | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  | T
[21 empty] | 94 | 94 | [7 empty] | 158 | 158 |  | 152
28
[20 empty] | 0 |  |  | 4.9
[17 empty] | N | [7 empty] | Q
[17 empty] | 94 | 94 | [6 empty] | 122 | 134

## Výpočet - Pozemky
1 = činnost je n CP, 0 = činnost není na CP
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x1_1 | x1_2 | x1_3 | x2_1 | x2_2 | x3_1 | x3_2 | x3_3 | x3_4 | f3_2 | f3_3 | f3_4 | x3_5 | x3_6 | x4_1 | x4_2 | x4_3 | x4_4 | x4_5 | x4_6 | f4_5 | f4_6 | x4_7 | x4_8 | x4_9 | f4_9 | x5_1 | x5_2 | x5_3 | p1_1 | p1_2 | p1_3 | p2_1 | p2_2 | p3_1 | p3_2 | p3_3 | p3_4 | f3_2 | f3_3 | f3_4 | p3_5 | p3_6 | p4_1 | p4_2 | p4_3 | p4_4 | p4_5 | p4_6 | f4_5 | f4_6 | p4_7 | p4_8 | p4_9 | f4_9 | p5_1 | p5_2 | p5_3 | Skutečná pravá strana | Požadovaná pravá strana
Uzel A | 1 | 1 | [56 empty] | 1 | 1
Uzel B |  | -1 | 1 | 1 | [54 empty] | 0 | 0
Uzel C | -1 |  |  | -1 | 1 | [53 empty] | 0 | 0
Uzel D |  |  | -1 |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 0 | 0
Uzel E | [6 empty] | -1 |  |  | 1 | [48 empty] | 0 | 0
Uzel F | [7 empty] | -1 |  |  | 1 | [47 empty] | 0 | 0
Uzel G | [8 empty] | -1 |  |  | 1 | [46 empty] | 0 | 0
Uzel H | [5 empty] | -1 |  |  |  | -1 | -1 | -1 | 1 | [45 empty] | 0 | 0
Uzel I | [12 empty] | -1 | 1 | [44 empty] | 0 | 0
Uzel J | [13 empty] | -1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [31 empty] | 0 | 0
Uzel K | [15 empty] | -1 | 1 | [41 empty] | 0 | 0
Uzel L | [14 empty] | -1 |  | -1 | 1 | [40 empty] | 0 | 0
Uzel M | [17 empty] | -1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 0 | 0
Uzel N | [18 empty] | -1 |  | 1 | [37 empty] | 0 | 0
Uzel O | [19 empty] | -1 |  | 1 | [36 empty] | 0 | 0
Uzel P | [20 empty] | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | [33 empty] | 0 | 0
Uzel Q | [24 empty] | -1 | 1 | [32 empty] | 0 | 0
Uzel R | [23 empty] | -1 |  | -1 |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0
Uzel S | [26 empty] | -1 | -1 | 1 | [29 empty] | 0 | 0
Uzel T | [28 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1
| -1 | [28 empty] | 1 | [28 empty] | 0 | 0
|  | -1 | [28 empty] | 1 | [27 empty] | -1 | 0
|  |  | -1 | [28 empty] | 1 | [26 empty] | 0 | 0
|  |  |  | -1 | [28 empty] | 1 | [25 empty] | -1 | 0
[5 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [24 empty] | -1 | 0
[6 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [23 empty] | -1 | 0
[7 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [22 empty] | 0 | 0
[8 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [21 empty] | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | 0
[10 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [19 empty] | 0 | 0
[11 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [18 empty] | 0 | 0
[12 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0
[13 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [16 empty] | -1 | 0
[14 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [15 empty] | -1 | 0
[15 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0
[16 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [13 empty] | -1 | 0
[17 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [12 empty] | -1 | 0
[18 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [11 empty] | -1 | 0
[19 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [10 empty] | -1 | 0
[20 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0
[21 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [8 empty] | -1 | 0
[22 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0
[23 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
[24 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | [5 empty] | -1 | 0
[25 empty] | -1 | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[26 empty] | -1 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[27 empty] | -1 | [28 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[28 empty] | -1 | [28 empty] | 1 |  | -1 | 0
[29 empty] | -1 | [28 empty] | 1 | -1 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | GAMA = počet činností, u nichž očekáváme, že se pokazí o předem definovanou odchylku
UF | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 18 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 8 | 4 | 8 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 28 | 0 | 32 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 158 | MAX
| Tady jsou očekávané délky trvání činností | [28 empty] | Tady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem | [28 empty] | Délka trvání CP
|  | Počet činností |  | Zpoždění projektu |  | HL. Prolematická činnost |  |  | Další problematické činnosti
|  | 0 |  | 158
|  | 1 |  | 166 |  | 3.1 |  |  | 3.5, 4.8
|  | 2 |  | 174 |  | 3.1 |  |  | 3.5, 4.8
|  | 3 |  | 182 |  | 3.1, 3.5, 4.8
|  | 4 |  | 185 |  | 3.1, 3.5, 4.8, 4.3 |  |  | 4.5
|  | 5 |  | 188 |  | 3.1, 3.5, 4.8, 4.3 |  |  | 1.2, 2.1, 2.2, 3.6, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3
|  | 6 |  | 190
|  | 7 |  | 192
|  | 8 |  | 194
|  | 9 |  | 196
|  | 10 |  | 198
|  | 11 |  | 199
|  | 12 |  | 200
|  | 13 |  | 201
|  | 14 |  | 201
|  | 15 |  | 201
|  | 16 |  | 201
|  | 17 |  | 201
|  | 18 |  | 201
|  | 19 |  | 201
|  | 20 |  | 201
|  | 21 |  | 201
|  | 22 |  | 201
|  | 23 |  | 201

## Zadání - Chodník
Num. | Činnost |  | Předcházející činnost | Doba trvání (h) | Pesimistická odchylka (h)
1 | Příprava na opravu
1.1 | Vyměřování, příprava materiálu, příprava techniky |  | - | 6 | 3
1.2 | Dovoz zábradlí pro ohraničení opravované plochy |  | 1.1 FS | 1 | 1
1.3 | Dovoz technikdy |  | 1.1 FS | 2 | 1
1.4 | Výkop původní dlažby |  | 1.2 FS, 1.3 FS | 3 | 1
1.5 | Dovoz štěrku a písku |  | 1.3 FS | 2 | 1
1.6 | Odvoz materiálu z výkopu |  | 1.5 FS | 2 | 1
2 | Oprava chodníku
2.1 | Dovoz zámkové dlažby |  | 1.6 FS | 2 | 1
2.2 | Zpevnění opravované plochy |  | 1.4 FS | 3 | 2
2.3 | Rovnání povrchu |  | 2.2 FS | 2 | 1
2.4 | Dláždění chodníků |  | 2.3 FS, 2.1 FS | 3 | 2
3 | Finalizace
3.1 | Úklid techniky a materiálů |  | 2.4 FS | 4 | 1
3.2 | Kontrola provedení |  | 2.4 FS | 0.5 | 0
1.1,2.2,2.4,1.3,1.4,2.3,3.1

## CPM - Chodník
C
[5 empty] | 1.2 |  | 7 | 8.3 |  | 0
A |  | 1.1 | B |  |  | 1 |  |  |  |  | E |  | 1.4 | G |  | 2.2 | I | [10 empty] | L
0 | 0.3 | 6 | 6 | 6.3 |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 8.3 | 3 | 11 | 11.3 | 3 | 14 | 14.3 |  | 2 | [5 empty] | 3.1 |  | 23.3 | 23.3 | 0
[5 empty] | 1.3 |  | D |  |  | 0 | [8 empty] | 2.3 |  | J |  | 2.4 | K |  |  | 4 |  |  |  | N
[7 empty] | 8 | 8.3 |  | 2 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  | 16.3 | 16.3 | 3 | 19.3 | 19.3 |  | 0.5 |  |  |  | 23.3 | 23.3
[9 empty] | 1.5 |  | F |  | 1.6 | H |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3.2 |  | M |  | 0
[11 empty] | 10 | 12.3 | 2 | 12 | 14.3 | [12 empty] | 19.8 | 23.3

## Výpočet - Chodník
1 = činnost je n CP, 0 = činnost není na CP
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x1_1 | x1_2 | x1_3 | f1_2 | f1_3 | x1_4 | x1_5 | x1_6 | x2_1 | x2_2 | x2_3 | x2_4 | x3_1 | x3_2 | f3_1 | f3_2 | x1_1 | x1_2 | x1_3 | f1_2 | f1_3 | x1_4 | x1_5 | x1_6 | x2_1 | x2_2 | x2_3 | x2_4 | x3_1 | x3_2 | f3_1 | f3_2 | Skutečná pravá strana | Požadovaná pravá strana
Uzel A | 1 | [31 empty] | 1 | 1
Uzel B | -1 | 1 | 1 | [29 empty] | 0 | 0
Uzel C |  | -1 |  | 1 | [28 empty] | 0 | 0
Uzel D |  |  | -1 |  | 1 |  | 1 | [25 empty] | 0 | 0
Uzel E |  |  |  | -1 | -1 | 1 | [26 empty] | 0 | 0
Uzel F | [6 empty] | -1 | 1 | [24 empty] | 0 | 0
Uzel G | [5 empty] | -1 |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0 | 0
Uzel H | [7 empty] | -1 | 1 | [23 empty] | 0 | 0
Uzel I | [9 empty] | -1 | 1 | [21 empty] | 0 | 0
Uzel J | [8 empty] | -1 |  | -1 | 1 | [20 empty] | 0 | 0
Uzel K | [11 empty] | -1 | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 0
Uzel L | [12 empty] | -1 |  | 1 | [17 empty] | 0 | 0
Uzel M | [13 empty] | -1 |  | 1 | [16 empty] | 0 | 0
Uzel N | [14 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1
| -1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | -1 | 0
|  | -1 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | -1 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | -1 | 0
|  |  |  | -1 | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | -1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | -1 | 0
[6 empty] | -1 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | -1 | 0
[7 empty] | -1 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | -1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0
[10 empty] | -1 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | -1 | 0
[11 empty] | -1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | -1 | 0
[12 empty] | -1 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | -1 | 0
[13 empty] | -1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | -1 | 0
[14 empty] | -1 | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | -1 | [15 empty] | 1 |  | -1 | 0
[16 empty] | -1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | GAMA = počet činností, u nichž očekáváme, že se pokazí o předem definovanou odchylku
UF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | MAX
| Tady jsou očekávané délky trvání činností | [15 empty] | Tady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem | [15 empty] | Délka trvání CP
| Počet činností |  | Zpoždění projektu |  |  |  | HL. Prolematická činnost |  |  | Další problematické činnosti
| 0 |  | 23
| 1 |  | 26 |  |  |  | 1.1
| 2 |  | 28 |  |  |  | 1.1,2.2 |  |  |  | 2.4
| 3 |  | 30 |  |  |  | 1.1,2.2,2.4
| 4 |  | 31 |  |  |  | 1.1,2.2,2.4 |  |  |  | 1.3,1.4,2.3,3.1
| 5 |  | 32 |  |  |  | 1.1,2.2,2.4 |  |  |  | 1.3,1.4,2.3,3.1
| 6 |  | 33 |  |  |  | 1.1,2.2,2.4 |  |  |  | 1.3,1.4,2.3,3.1
| 7 |  | 34 |  |  |  | 1.1,2.2,2.4,1.3,1.4,2.3,3.1
| 8 |  | 34
| 9 |  | 34
| 10 |  | 34
| 11 |  | 34
| 12 |  | 34
| 13 |  | 34
| 14 |  | 34

## Zadání - IT vývoj
Num. | Činnost | Předcházející činnost | Doba trvání (MD) | Pesimistická odchylka (MD)
1 | GDPR ošetření databáze
1.1 | Analýza | - | 15 | 10
1.2 | Akceptace funkčního designu | 1.1 FS | 5 | 5
1.3 | Vývoj | 1.2 FS | 20 | 10
1.4 | Testování | 1.3 FS | 15 | 10
2 | Zavedení nového produktu do aplikace
2.1 | Analýza | - | 20 | 3
2.2 | Akceptace funkčního designu | 2.1 FS | 3 | 2
2.3 | Vývoj | 2.2 FS | 10 | 5
2.4 | Testování | 2.3 FS | 20 | 2
3 | Integrace komunikace s novým externím systémem
3.1 | Analýza | - | 15 | 3
3.2 | Akceptace funkčního designu | 3.1 FS | 5 | 2
3.3 | Vývoj | 3.2 FS | 10 | 3
3.4 | Testování | 3.3 FS | 15 | 5

## CPM - IT vývoj
|  |  |  | B |  | 1.2 | C |  | 1.3 | D
|  |  |  | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40
|  | 1.1 | [10 empty] | 15
|  |  | 15 | [8 empty] | 1.4
A |  | 2.1 |  | E |  | 2.2 | F |  | 2.3 | G |  | 2.4 |  | K
0 | 0 | 20 |  | 20 | 22 | 3 | 23 | 25 | 10 | 33 | 35 | 20 |  | 55 | 55
|  |  | 15 | [8 empty] | 3.4
|  | 3.1 | [10 empty] | 15
|  |  |  | H |  | 3.2 | I |  | 3.3 | J
|  |  |  | 15 | 25 | 5 | 20 | 30 | 10 | 30 | 40

## Výpočet - IT vývoj
1 = činnost je n CP, 0 = činnost není na CP
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x1_1 | x1_2 | x1_3 | x1_4 | x2_1 | x2_2 | x2_3 | x2_4 | x3_1 | x3_2 | x3_3 | x3_4 | x1_1 | x1_2 | x1_3 | x1_4 | x2_1 | x2_2 | x2_3 | x2_4 | x3_1 | x3_2 | x3_3 | x3_4 | Skutečná pravá strana | Požadovaná pravá strana
Uzel A | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1
Uzel B | -1 | 1 | [22 empty] | 0 | 0
Uzel C |  | -1 | 1 | [21 empty] | 0 | 0
Uzel D |  |  | -1 | 1 | [20 empty] | 0 | 0
Uzel E |  |  |  |  | -1 | 1 | [18 empty] | 0 | 0
Uzel F | [5 empty] | -1 | 1 | [17 empty] | 0 | 0
Uzel G | [6 empty] | -1 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
Uzel H | [8 empty] | -1 | 1 | [14 empty] | 0 | 0
Uzel I | [9 empty] | -1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0
Uzel J | [10 empty] | -1 | 1 | [12 empty] | 0 | 0
Uzel K |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1
| -1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0
|  | -1 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | -1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | -6.9743e-10 | 0
|  |  |  | -1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | -6.9743e-10 | 0
[5 empty] | -1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | -1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | -1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | -1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | -1 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | -1 | [11 empty] | 1 |  | 0 | 0
[12 empty] | -1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | GAMA = počet činností, u nichž očekáváme, že se pokazí o předem definovanou odchylku
UF | 15 | 5 | 20 | 15 | 20 | 3 | 10 | 20 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 90
| Tady jsou očekávané délky trvání činností | [11 empty] | Tady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem | [11 empty] | Délka trvání CP
| Počet činností |  | Zpoždění projektu |  |  |  | HL. Prolematická činnost |  |  | Další problematické činnosti
| 0 |  | 55
| 1 |  | 65 |  | 1.1 |  | 1.3, 1.4
| 2 |  | 75 |  | 1.1 |  | 1.3, 1.4
| 3 |  | 85 |  | 1.1, 1.3, 1.4
| 4 |  | 90 |  | 1.1, 1.3, 1.4, 1.2
| 5 |  | 90
| 6 |  | 90
| 7 |  | 90
| 8 |  | 90
| 9 |  | 90
| 10 |  | 90
| 11 |  | 90
| 12 |  | 90